## Grupos de 2
Grupo | Requisito | Responsável
Interface Funcional - Frontend | D3- Editar tarefa de sua autoria | Pedro
Interface Funcional - Frontend | S1 - Editar tarefa de outros utilizadores | Pedro
Interface Funcional - Frontend | S2 - Apagar tarefas (suas e de outros utilizadores) | Pedro
Interface Funcional - Frontend | S3 - Consultar o perfil de um utilizador específico | César
Interface Funcional - Frontend | S4 - Filtrar lista de tarefas criadas por um utilizador | Pedro
Interface Funcional - Frontend | S5 - Filtrar lista de tarefas por categoria | Pedro
Interface Funcional - Frontend | S6 - Consultar tarefas apagadas | Pedro
Interface Funcional - Frontend | P1 - Alterar a informação do perfil de outros utilizadores | César
Interface Funcional - Frontend | P2 - Adicionar um novo utilizador | César
Interface Funcional - Frontend | P3 - Consultar lista de todos os utilizadores | César
Interface Funcional - Frontend | P4 - Apagar um utilizador | César
Interface Funcional - Frontend | P5 - Apagar todas as tarefas criadas por um utilizador | César
Interface Funcional - Frontend | P6 - Alterar a role de um utilizador | César
Interface Funcional - Frontend | P7 - Deletar permanentemente tarefas e utilizadores | César
Interface Funcional - Frontend | P8 - Adicionar categoria de tarefa | Pedro
Interface Funcional - Frontend | P9 - Editar as categorias de tarefas | César
Interface Funcional - Frontend | P10 - Apagar categoria de tarefa | Pedro
Interface Funcional - Frontend | G1. Adicionar comentários na retrospectiva | ***
Interface Funcional - Frontend | G2. Editar o próprio comentário na retrospetiva | ***
Interface Funcional - Frontend | G3. Criar um evento de retrospetiva | ***
Interface Funcional - Frontend | G4. Deletar permanentemente comentários em uma retrospetiva | ***
Interface Funcional - Frontend | G5. Adicionar membro na retrospetiva | ***
Persistência - Backend | Modelo de dados | Pedro e César
Persistência - Backend | Utilização de MySQL server | Pedro e César
Persistência - Backend | Entities segundo o modelo de dados | Pedro e César
Persistência - Backend | DAOs | Pedro e César
Persistência - Backend | Utilização de Criteria API ou JPQL | Pedro e César
Requisito Funcional | Token | César
Requisito Funcional | D3 - Editar tarefa de sua autoria | Pedro
Requisito Funcional | S1 - Editar tarefa de outros utilizadores | Pedro
Requisito Funcional | S2 - Apagar tarefas (suas e de outros utilizadores) | Pedro
Requisito Funcional | S3 - Consultar o perfil de um utilizador específico | César
Requisito Funcional | S4 - Filtrar lista de tarefas criadas por um utilizador | Pedro
Requisito Funcional | S5 - Filtrar lista de tarefas por categoria | Pedro
Requisito Funcional | S6 - Consultar tarefas apagadas | Pedro
Requisito Funcional | P1 - Alterar a informação do perfil de outros utilizadores | César
Requisito Funcional | P2 - Adicionar um novo utilizador | César
Requisito Funcional | P3 - Consultar lista de todos os utilizadores | César
Requisito Funcional | P4 - Apagar um utilizador | César
Requisito Funcional | P5 - Apagar todas as tarefas criadas por um utilizador | César
Requisito Funcional | P6 - Alterar a role de um utilizador | César
Requisito Funcional | P7 - Deletar permanentemente tarefas e utilizadores | Pedro e César
Requisito Funcional | P8 - Adicionar categoria de tarefa | Pedro e César
Requisito Funcional | P9 - Editar as categorias de tarefas | Pedro e César
Requisito Funcional | P10 - Apagar categoria de tarefa | Pedro e César
Requisito Funcional | G1. Adicionar comentários na retrospectiva | ***
Requisito Funcional | G2. Editar o próprio comentário na retrospetiva | ***
Requisito Funcional | G3. Criar um evento de retrospetiva | ***
Requisito Funcional | G4. Deletar permanentemente comentários em uma retrospetiva | ***
Requisito Funcional | G5. Adicionar membro na retrospetiva | ***
Testes | Tem de existir pelo menos um teste no postamn para cada endopoint REST | Pedro
Testes | Pelo menos 10 testes da função principal em java usando Junit | César
Testes | Pelo menos 5 testes da função principal em java usando JEST | Pedro e César
Testes | Implementar testes no postamn, 3 testes JUNIT e 2 testes Jest para a retrospetiva. | ***